## Отчет о тестировании
Отчет о тестировании проекта по метрикам
Метрики проекта - https://docs.google.com/spreadsheets/d/19e3Xdbnv24jiBSGUIFeI-JOdl-NXbCzBrR91BBDx7HE/edit#gid=516706138
Техническое задание - https://docs.google.com/document/d/1jbOIRmubwcUAsB6aTi0sL91Fru_EzaI7KUQ2n1w-i1w/edit
Команда тестировщиков:
Маша Иванова
Ольга Белова
Ирина Павлова
Катя Котова
Соня Александровна
Расписание (срок проведения проверок)
5, 6, 7 октября 2020
Окружение тестирования:
Windows 10 Корпоративная LTSC, 21H2, 19044.2728, Windows Feature Experience Pack 120.2212.4190.0
Google Chrome Версия 110.0.5481.178 (Официальная сборка), (32 бит)
Дата составления отчета - 06.10.2020
Подготовил(а) отчет: Будковая О.А.
Тестирование проекта по тест-кейсу (см. вкладку Текущий статус по стестировщикам). По итогам регрессионного тестирования на вечер 06.10.2020 видим что баги с высокой критичностью не закрыты (указанны в таблице ниже). Все баги и работа по ним во вкладке см. Статистика по багам.
Дефекты с высокой критичностью затрагивают основной функционал, поэтому тестирование в блоках с этими багами, возможно после закрытия багов.
Название бага | Критичность | Статус | Дата создания | Дата закрытия
Перевернуты логотипы в блоке "Заголовок" на странице регистрации | high | opened | 2020-10-05 |  | перевернутые логотипы не соответствуют бизнесу
Отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок" | critical | opened | 2020-10-05
Кнопка "Избранное" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress | 2020-10-06 |  | нет возможности посмотреть избранное
Кнопка "Вход" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress | 2020-10-06 |  | без кнопки нет возможности войти в личный кабинет п сделать заказ
Текстовые блоки сьехали и перекрывают друг друга в блоке "В каких темах будем разбираться" | high | opened | 2020-10-05 |  | не читаемая страница
Кнопка "Оставить заявку" ведет на хедер лендинга | high | opened | 2020-10-06 |  | нет возможности оставить заявку
Вывод: тестирование проекта не будет завершено 07.10.2020
Обоснование: учитывая, что на 06.10.2020 осталось пройти 37 проверок, что в 3,7 раза превышает план (по плану к вечеру 06.10.2020 должно было остаться 15 проверок), а так же половина тестов из 50 имеют статус failed (25) и что еще не все тесты проверены, они находятся в статусе unexecuted (12), а также наличием не закрытых багов, критически влияющих на дальнейшую проверку для тестировщиков (указаны в таблице со списком не закрытых критически влияющих багов, т.е. нет возможности зайти в свой профиль, нельзя оставить заявку, страница не читаема, избранное не посмотреть). Проект после доработки в соответствии с заведенными баг-репортами, команда тестировщиков начала проводить большое регрессионное тестирование всего продукта, т. к. в него внесены масштабные правки, в связи с этой объемной работой, тестирование продукта не укладывается в срок до 07.10.2020. Тестирование не завершится вовремя, т.к. остался один день на проведение проверок (на вечер 06.10.2020 24% еще не брали в проверку, 50% проверок имеют статус fail. Баги также не будут устранены за 1 день, т.к. из 25 открытых багов за 2 дня закрыто только 8, что составляет 32 % от общего количества багов, 9 багов 36% имеют статус high и critical, что составляет 33,3 % от всех багов со статусами high и critical. Поэтому могу предположить, что срок тестирования проекта целесообразно перенести на два - три дня до 09-10.10.2020. Не уложились в срок, потому что большое количество выявленных дефектов, которые критически влияют на работу тестируемого сайта. Можно добавить в команду разработчиков людей для быстрого устранения дефектов, чтобы команда тестировщиков могли закончить регрессионное тестирование .

## Burndown
Всего тестов | 50
Дней на тестирование | 3
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2020-10-04 | 50 | 50 | для того, чтобы диаграмма начиналась из одной точки после обсуждения на семинаре
2020-10-05 | 30 | 39 | к вечеру 06.10.2020 выполнено 11 кейсов со статусом passed
2020-10-06 | 15 | 37 | к вечеру 06.10.2020 выполнено 2 тест-кейса со статусом passed
2020-10-07 | 0 |  | оставшиеся кейсы
2020-10-08

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | blocked | unexecuted
Маша Иванова | 2 | 5 | 0 | 4
Ольга Белова | 2 | 5 | 0 | 2
Ирина Павлова | 2 | 4 | 0 | 1
Катя Котова | 2 | 6 | 0 | 3
Соня Александровна | 5 | 5 | 0 | 2
Итого | 13 | 25 | 0 | 12
| passed | failed | blocked | unexecuted
Итого | 13 | 25 | 0 | 12

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Зарыто всего
2020-10-05 | 15 | 2 | 13 | 2
2020-10-06 | 10 | 6 | 17 | 8
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 3 |  | open | 7
high | 6 |  | in progress | 10
meduim | 13 |  | closed | 8
low | 3
trivial | 0